## MASTER (hidden)
MASTER
Project ID | : | 24IS11C0001
Site Name PO | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site Name Tenant | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site ID | : | DRB-10-039
PKS No | : | 091/PM2/A1000000/III/24 | Tanggal : | 2024-03-08
PO No | : | 4100118118 | Tanggal : | 2024-12-18 | Jangka Waktu Pekerjaan : | 7
Type Tower/Heigh | : | SST | 70M
Alamat | : | Desa Gotalamo
Koordinat | : | Long | 128.2945
|  | Lat | 2.0509
Pekerjaan | : | Survey Collo Perkuatan
Area | : | Sulawesi
Mitra | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Nilai Kontrak | : | 10575000
Direktur Teknik | : | Moch Ganafia S.
Project Manager | : | Fajar Dermawan
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
GM Area IV Pamasuka | : | Rudi Albert
Mgr. Asset Reg Sulawesi & Malut | : | Muhammad Ershad
Asman Asset Sulawesi & Malut | : | Hanafi Nur Arifin
Waspang Area Jawa Barat | : | Eko Budianto
PEMBUKA
BAPWP | : | Pada hari ini Jumat Tanggal 08 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah
BAUT | : | Pada hari ini Jumat Tanggal 08 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan

## Check List BAST_1 (hidden)
rev. 03
CHECK LIST BAST PERKUATAN
Project ID |  | : | 24IS11C0001
Site Name |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site ID |  | :
ATP Date |  | :
NO |  |  | DESCRIPTION | Doc. Type | CHECK |  | REMARK
[5 empty] | Complete | Not Required
1 |  |  | BAST-1 /Penagihan Mitra
| 1 |  | BAST-1 | Original |  |  | 2 rangkap
| 2 |  | BAUT | Original |  |  | 2 rangkap
| 3 |  | BAPWP (Berita Acara Perhitungan Waktu Pekerjaan) + Evidence for reason delay | Original |  |  | 2 rangkap
| 4 |  | Lampiran SPMK / PO / Risalah Rapat / MOM | Copy
| 5 |  | As Built Bill of Quantity Actual | Original |  |  | 2 rangkap
| 6 |  | As Built Bill of Quantity Actual + price | Original |  |  | 2 rangkap
| 7 |  | e-COR Print | Copy |  |  | Bila mengalami pekerjaan tambah / Kurang
| 8 |  | Foto Pekerjaan Tambah Kurang | Original |  |  | Bila mengalami pekerjaan tambah / Kurang
| 9 |  | BAPHPP | Original |  |  | 1 rangkap
| 10 |  | BA Pra- RFI | Original |  |  | 1 rangkap
| 11 |  | BA RFI | Original |  |  | 1 rangkap
| 12 |  | BA Closing Pending + foto Closing Pending | Original |  |  | 1 rangkap
Submitted by : |  |  |  |  | Checked by :
PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA |  |  |  |  | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
Tanggal: |  |  |  |  | Tanggal:
..

## checklist binder (hidden)
CHECK LIST BINDER PERKUATAN
Project ID |  | : | 24IS11C0001
Site Name |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site ID |  | : | DRB-10-039
ATP Date |  | : | 10575000
NO |  |  | DESCRIPTION | Doc. Type | CHECK |  | REMARK
[5 empty] | Complete | Not Yet
1 |  |  | PLANNED DOCUMENT
| 1 |  | SDA Report | copy |  |  | 1 rangkap
| 2 |  | BoQ STR | copy |  |  | 1 rangkap
| 3 |  | APD STR | Original |  |  | 1 rangkap
| 4 |  | Lampiran PO | copy |  |  | 1 rangkap
2 |  |  | PHOTO DOCUMENTATION
| 1 |  | Preparation (sortir & pickup material) | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Sortir & pickup material | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Team & tools | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Foto site, name plate & tower | Original |  |  | 1 rangkap
| 2 |  | Material on site | Original |  |  | 1 rangkap
| 3 |  | Implementation | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Foto vs APD | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Tes uji tarik (*if any) | Original |  |  | 1 rangkap
| 4 |  | Finishing / Foto vs ABD | Original |  |  | 1 rangkap
| 5 |  | ATP
| 6 |  | BA Closing pending + foto closing pending (*if any)
| 7 |  | As Built Drawing of quantity / Actual
| 8 |  | Vertycality test
5 |  |  | SUPPORTING DOCUMENT
| 1 |  | Certificate Galvanized | Copy |  |  | 1 rangkap
| 2 |  | Laporan Hasil Pengujian (Pengukuran dimensi,ketebalan) | Original |  |  | 1 rangkap (if as fabricant)
| 3 |  | NOD | Copy |  |  | 1 rangkap
| 4 |  | BA Lapangan | Original |  |  | 1 rangkap
Diserahkan oleh: |  |  |  |  | Diterima oleh :
PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA |  |  |  |  | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
Tanggal: |  |  |  |  | Tanggal:
P07-CTR-L4-008/F-004

## bast I PO
P15-CPM-L4-005/F-001
Ver.03
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Pekerjaan |  |  |  | : | Survey Collo Perkuatan |  |  |  |  | Longitude |  | : | 128.2945
Site Name PO |  |  |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN |  |  |  |  | Latitude |  | : | 2.0509
Site Name Tenant |  |  |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN |  |  |  |  | Type Shelter |  | : | Outdoor
Project ID |  |  |  | : | 24IS11C0001 |  |  |  |  | Tinggi |  | : | 70M
Alamat |  |  |  | : | Desa Gotalamo |  |  |  |  | Type Site / Type Tower |  | : | SST
Nomor BAST :
Pada hari ini .................... Tanggal .............. Bulan ..................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
| 1 | . | Nama |  |  | : | Rudi Albert
|  |  | Jabatan |  |  | : | GM Area IV Pamasuka
|  |  | Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama | [5 empty] | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
(yang selanjutnya disebut “Mitratel”), dan
| 2 | . | Nama |  |  | : | Moch Ganafia S.
|  |  | Jabatan |  |  | : | Direktur Teknik
|  |  | Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama | [5 empty] | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
(yang selanjutnya disebut “Mitra”)
Berdasarkan :
| 1 | . | Perjanjian Kerja Sama no |  |  | : | 091/PM2/A1000000/III/24 |  |  |  |  | Tanggal |  | : | 2024-03-08
| 2 | . | Purchase Order/PO no |  |  | : | 4100118118 |  |  |  |  | Tanggal |  | : | 2024-12-18
| 3 | . | Berita Acara Uji Terima no |  |  | : | [5 empty] | Tanggal |  | :
Mitratel dan Mitra menyatakan sebagai berikut :
| 1 | . | Mitra telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya dengan baik di lokasi sesuai dengan
Kontrak/PO tersebut diatas.
| 2 | . | Mitratel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dengan ketentuan :
a. Penyelesaian pekerjaan mengalami / tidak mengalami keterlambatan
b. Ketentuan dan syarat-syarat Jaminan Pemeliharaan pekerjaan mengacu pada PKS di atas
c. Apabila Jaminan Pemeliharaan telah habis, kekurangan pekerjaan telah diperbaiki dan hasil pekerjaan
telah berfungsi dengan baik sesuai ketentuan dan syarat-syarat PKS, maka Berita serah
Terima kedua (BAST2) akan diterbitkan oleh Mitratel
| 3 | . | Nilai BAST ini.
[5 empty] | Nilai PO |  |  | Kerja tambah / kurang |  | Kerja Implementasi
[5 empty] | 10575000 |  |  | - |  | 10575000
| 4 | . | Mitra Melengkapi foto :
a. Name Plate
b. GPS
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli, diatas materai yang cukup yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.
|  | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk | [8 empty] | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
|  | Rudi Albert | [8 empty] | Moch Ganafia S.
|  | GM Area IV Pamasuka | [8 empty] | Direktur Teknik

## bapwp (3)
P15-CPM-L4-005/F-001
Ver.03
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN WAKTU PEKERJAAN
Pekerjaan |  |  | : | Survey Collo Perkuatan
Site Name PO |  |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site Nmae Tenant |  |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Project ID |  |  | : | 24IS11C0001
[11 empty] | awal | finish | jumlah
[9 empty] | awal pekerjaan |  | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 7 | hari kalender
Pada hari ini Jumat Tanggal 08 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah | [11 empty] | 7 | 0 | hari kalender
dilakukan pemeriksaan waktu penyelesaian pekerjaan Pra Implementasi di lokasi seperti disebutkan di atas. | [8 empty] | alasan 1 | NOD | 2021-07-08 | 2021-08-31 | 54 | hari kalender
[9 empty] | alasan 2 |  |  |  | 0 | hari kalender
[9 empty] | alasan 3 |  |  |  | 0 | hari kalender
Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut: | [8 empty] | alasan 4 | waiting atp | 2021-10-06 | 2021-11-11 | 36 | hari kalender
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SPMK / PO adalah | [5 empty] | : | 7 | Hari Kalender | alasan 5 | COMCASE | 2021-09-10 | 2021-09-20 | 10 | hari kalender
| - | Pekerjaan dimulai pada tanggal (Sesuai PO ) |  |  |  | : | 2024-12-18 |  | alasan 6 |  |  |  |  | hari kalender
| - | Pekerjaan harus selesai pada tanggal |  |  |  | : | 2024-12-25 |  | alasan 7 |  |  |  |  | hari kalender
| - | Pekerjaan telah diselesaikan sampai tanggal |  |  |  | : | 2024-12-25 |  | alasan 8 |  |  |  |  | hari kalender
Waktu pelaksanaan sebenarnya | [5 empty] | : | 7 | Hari Kalender | alasan 9 |  |  |  |  | hari kalender
Keterlambatan / Percepatan pekerjaan (A) | [5 empty] | : | 0 | Hari Kalender | alasan 10 | SLA Binder |  |  |  | hari kalender
[13 empty] | 100 | hari kalender
Alasan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sbb : | [10 empty] | TOTAL |  | 100
1 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
2 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
3 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
4 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
Total (B) | [5 empty] | : | 0 | hari kalender
Secara keseluruhan pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan/percepatan pekerjaan
selama (A + B) ____0____ hari kalender.
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk | [5 empty] | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Muhammad Ershad | [5 empty] | Fajar Dermawan
Mgr. Asset Reg Sulawesi & Malut | [5 empty] | Project Manager

## baut (2)
P15-CPM-L4-005/F-001
Ver.03
BERITA ACARA UJI TERIMA
Pekerjaan |  | : | Survey Collo Perkuatan
Site Name PO |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site Name Tenant |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Project ID |  | : | 24IS11C0001
DMT. /BAUT.TS/DV.2/DoP-b1100000/ / 20
Nomor BAUT |  | : | [6 empty] | /PEM-BAUT/DMT/CC3-F10/OM-RO03/............./20
Pada hari ini Jumat Tanggal 08 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :
| 1 | . | Nama | : | Muhammad Ershad
|  |  | Jabatan | : | Mgr. Asset Reg Sulawesi & Malut
| Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama |  |  |  |  | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
(yang selanjutnya disebut “Mitratel”); dan
| 2 | . | Nama | : | Fajar Dermawan
|  |  | Jabatan | : | Project Manager
| Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama |  |  |  |  | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA | ( yang selanjutnya disebut "Mitra" )
Berdasarkan :
| 1 | . | Perjanjian Kerja sama no | : | 091/PM2/A1000000/III/24 |  | tanggal : | 2024-03-08
| 2 | . | Purchase Order/PO no | : | 4100118118 |  | tanggal : | 2024-12-18
Mitratel dan Mitra telah melaksanakan uji terima teknis terhadap Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :
Pekerjaan telah selesai Dengan Catatan / Tanpa Catatan (coret salah satu) dengan hasil baik
sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat Kontrak / Purchase Order tersebut di atas dan oleh karenanya
Mitratel menyatakan telah menerima hasil uji teknis sebagaimana tertuang dalam hasil
pemeriksaan terlampir.
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli, untuk kepentingan kedua belah pihak dalam rangka penerbitan
Berita Acara Serah Terima I (BAST-I).
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk | [6 empty] | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Muhammad Ershad | [6 empty] | Fajar Dermawan
Mgr. Asset Reg Sulawesi & Malut | [6 empty] | Project Manager
Catatan :
P15-CPM-L4-005/F-001

## Sheet1 (hidden)
Site ID Tenant | Site Name Tenant | Site ID Owner | Site Name Owner | Long. S | Lat. (N)2 | KOTA / Kab | Provinsi | Alamat Site | PIC DMT | IDPLN | Pengajuan Jadwal ATP
281885 | MUNJUL_PERMAI3 | M00-BT-86527 | MUNJUL_PERMAI3 | 106.4519 | -6.2864 | tanggerang | BANTEN | JL. MUNJUL ADIYASA RT 04 RW 003 KEL. MUNJUL KEC. CISOKA , TANGERANG | Dwi +62 812-8424-4936) | 566401417358 | 14 Apr 2020
Alfian (+62 813-1468-5644)

## Sheet2 (hidden)
From: jefri.okinaldi@mitratel.co.id [mailto:jefri.okinaldi@mitratel.co.id]
Sent: Tuesday, April 07, 2020 9:51 PM
To: Lucky A. Wibowo <lucky.wibowo@three.co.id>; Yodi Firnando <yodi.firnando@three.co.id>
Cc: 'Matori Yusup' <matori.yusup.ex@huawei.com>; 'Frengky Hutagaol' <frengky.hutagaol.ext@huawei.com>; agus.f@pmt.co.id; aghuz.supriyanto@gmail.com; agus.supriyanto@pmt.co.id; 'Ashrul Sifa (B)' <Ashrul.Sifa1@huawei.com>; 'Doli Indra Fajar Batubara' <doli.batubara.ext@huawei.com>; Sony Wicaksono <sony.wicaksono@three.co.id>; Yose Navirianto <yose.navirianto@three.co.id>; Norman <norman.nd@three.co.id>; Bayu Rendro Tristianto <Bayu.Tristianto@three.co.id>; 'Suseno' <suseno.wahyu@mitratel.co.id>; chairullah.chairul@mitratel.co.id; ''Dodi Ruswandi'' <dodi.ruswandi@mitratel.co.id>; grouppemjabo@mitratel.co.id; gurit.ginrahita@mitratel.co.id; 'dwi.susongko' <dwi.susongko@mitratel.co.id>; wiyanto.91@mitratel.co.id; ary.muharto@mitratel.co.id; 'Prihandani' <prihandani@mitratel.co.id>; 'PRASETYA ARDHANA SARWONO' <prasetya.ardhana@mitratel.co.id>; ajeng.andini@mitratel.co.id; 'Ameline CFL Toruan' <ameline@mitratel.co.id>; dodi.ruswandi@pt-sdm.co.id; 'harrri' <hariyanto.hariyanto.ext@mitratel.co.id>; groupopharjabotabek@mitratel.co.id; 'Ahmad Muhamad' <ahmad.muhamad@mitratel.co.id>; bambang.purnomo@mitratel.co.id; 'Andri Haditama' <andri.haditama@mitratel.co.id>; rahmat.rasyid@mitratel.co.id; permitjabo@mitratel.co.id; niar.adisty@mitratel.co.id; 'Mas Adis' <niaradisty.ext@mitratel.co.id>; 'nida' <nidaul.khusna@mitratel.co.id>; rino.wibowo@pt-sdm.co.id; 'Andri Putra' <andriputra82@gmail.com>; fian@geafsolusi.co.id
Subject: Announce RFI MUNJUL_PERMAI3 / 281885
Importance: High
Kepada Yth.
Bpk. Lucky & Bpk. Yodi
Huawei – H3I Project
Regional Jabodetabek
Hal : Notifikasi RFI & Undangan ATP
Dengan Hormat,
Berikut kami sampaikan Notifikasi RFI, untuk site Berikut :
Site ID Tenant | Site Name Tenant | Site ID Owner | Site Name Owner | Long. S | Lat. (N)2 | KOTA / Kab | Provinsi | Alamat Site | PIC DMT | IDPLN | Pengajuan Jadwal ATP
281885 | MUNJUL_PERMAI3 | M00-BT-86527 | MUNJUL_PERMAI3 | 106.4519 | -6.2864 | tanggerang | BANTEN | JL. MUNJUL ADIYASA RT 04 RW 003 KEL. MUNJUL KEC. CISOKA , TANGERANG | Dwi +62 812-8424-4936) | 566401417358 | 14 Apr 2020
Alfian (+62 813-1468-5644)
Foto dokumentasi RFI terlampiran diatas.
Pemberitahuan Status RFI permanent ini sekaligus sebagai pemberitahuan kesiapan untuk pelaksanaan ATP/ PISM.
Mohon konfirmasi untuk jadwal pelaksanaan ATP yang kami ajukan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiandan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Demikian kami sampaikan
Best RegardS
JEFRI OKINALDI
Regional Jabodetabeb

## eviden (hidden)
1
1
2
P
3
4
5
6
7

## boq price PO
P14-CPM-L4-005/F-002
Ver. 2.0
BILL OF QUANTITY DAN HARGA AKTUAL
Site Name PO | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site Name Tenant | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Project ID | : | 24IS11C0001
Regional | : | Sulawesi
Pekerjaan | : | Survey Collo Perkuatan
Kontrak/PO | : | 4100118118
Mitra | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
|  |  | Satuan | Harga Satuan | Bill of Quantity PO | Harga PO | Bill of Quantity aktual | Harga Aktual
Pekerjaan standart
Survey Collo Perkuatan |  |  | LS | 10575000 | 1 | 10575000 | 1 | 10575000
Pekerjaan non Cover on PO
[6 empty] | 10575000 |  | 10575000
[5 empty] | BAKP 50% | -
[5 empty] | BAST I | 10575000
[5 empty] | Kerja tambah / kurang | 0
PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA |  |  |  | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
Fajar Dermawan |  |  |  | Hanafi Nur Arifin |  | Muhammad Ershad
Project Manager |  |  |  | Asman Asset Sulawesi & Malut |  | Mgr. Asset Reg Sulawesi & Malut
P14-CPM-L4-005/F-002

## boq actual PO
P15-CPM-L4-005/F-002
Ver. 2.0
BILL OF QUANTITY AKTUAL
Site Name PO | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site Name Tenant | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Project ID | : | 24IS11C0001
Regional | : | Sulawesi
Pekerjaan | : | Survey Collo Perkuatan
Kontrak/PO | : | 4100118118
Mitra | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
|  |  | Satuan | Bill of Quantity PO | Bill of Quantity aktual
Pekerjaan Standar
Survey Collo Perkuatan |  |  | LS | 1 | 1
Pekerjaan non standard
PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA |  |  | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
Fajar Dermawan |  |  | Muhammad Ershad
Project Manager |  |  | Mgr. Asset Reg Sulawesi & Malut
P15-CPM-L4-005/F-002

## Lampiran tambah kurang (2) (hidden)
BERITA ACARA LAPANGAN PEKERJAAN TAMBAH / KURANG
Project ID |  | : | 24IS11C0001
Site Name |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Pekerjaan |  | : | Survey Collo Perkuatan
No PO |  | : | 4100118118
Mitra |  | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Pada Hari ini ………………….. Tanggal …………bulan ……………………..tahun…………………………..
Kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama |  | : | Alfian Saputra
Jabatan |  | : | Manager Pembangunan
2. Nama |  | : | Ridwan Hidayat
Jabatan |  | : | Area Koordinator
Sehubung dengan informasi yang kami terima yang mengharuskan adanya pekerjaan tambah kurang,
maka dengan ini kami mengajukan berita acara lapangan untuk pekerjaan tersebut.
Adapun pekerjaaan tambah kurang antara lain :
No | Deskription / Work |  |  | Satuan | Volume |  | Selisih Volume | Keterangan
[5 empty] | BOQ PO | BOQ Actual
1 | Instalasi |  |  | LS | 1 | 1
2 | Platform |  |  | LS | 1 | 1
3 | Mounting Antenna |  |  | PCS | 1 | 1
4 | Panel ACPDB & KWH |  |  | LS | 1 | 1
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rankap 2 ( Dua ), dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya
PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA |  |  |  |  | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
Alfian Saputra |  |  |  |  | Ridwan Hidayat
Manager Pembangunan |  |  |  |  | Area Koordinator

## foto addwork (hidden)
FOTO PEKERJAAN
TAMBAH
PROJECT ID | : | 24IS11C0001
NAME SITE | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
FOTO MOUNTING
FOTO MOUNTING
FOTO MOUNTING
FOTO MOUNTING

## foto addwork 2 (2) (hidden)
FOTO PEKERJAAN
TAMBAH
PROJECT ID | : | 24IS11C0001
NAME SITE | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
MOUNTING
MOUNTING
MOUNTING
MOUNTING

## foto addwork 3 (2) (hidden)
FOTO PEKERJAAN
TAMBAH KURANG
PROJECT ID | : | 24IS11C0001
NAME SITE | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power NYFGBY 4 x 16mm
Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power NYFGBY 4 x 16mm
Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power NYFGBY 4 x 16mm
Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power NYFGBY 4 x 16mm

## BAPHPP (1) (hidden)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL
PERKEMBANGAN PEKERJAAN
Pada hari ini …............ Tanggal …............... Bulan …....................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
telah dilaksanakan berita acara pekerjaan Pre RFI untuk sebagai berikut:
Nama Site | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Alamat Site | : | Desa Gotalamo
No PO | : | 4100118118
Pekerjaan | : | Survey Collo Perkuatan
Pelaksana | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Progres Pekerjaan adalah sebagai berikut :
Instalasi Cable Tray
Material On Site
BPUJL
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk |  |  |  | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Eko Budianto |  |  |  | Fajar Dermawan
Waspang Area Jawa Barat |  |  |  | Project Manager
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
|  |  | Hanafi Nur Arifin |  | Bambang Suprayitno
|  |  | Asman Asset Sulawesi & Malut |  | Mgr. Planning & PSC Reseller TG

## PRA RFI (1) (hidden)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Pra Ready For Instalation RFI (PRA RFI)
Pada hari ini ….......... Tanggal …................. Bulan ….................. Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
telah dilaksanakan berita acara pekerjaan Pre RFI untuk lokasi sebagai berikut :
Nama Site | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Alamat Site | : | Desa Gotalamo
No PO | : | 4100118118
Pekerjaan | : | Survey Collo Perkuatan
Pelaksana | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Progres Pekerjaan adalah sebagai berikut :
Pondasi BTS
Material On Site
Pendaftaran Pasang Baru dan Jawaban PLN
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk |  |  |  | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Eko Budianto |  |  |  | Fajar Dermawan
Waspang Area Jawa Barat |  |  |  | Project Manager
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
|  |  | Hanafi Nur Arifin |  | Bambang Suprayitno
|  |  | Asman Asset Sulawesi & Malut |  | Mgr. Planning & PSC Reseller TG

## RFI (1) (hidden)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Ready For Instalation (RFI)
Pada hari ini …........... Tanggal …................ Bulan ….................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
telah dilaksanakan berita acara pekerjaan Pre RFI untuk lokasi sebagai berikut :
Nama Site | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Alamat Site | : | Desa Gotalamo
NO PO | : | 4100118118
Pekerjaan | : | Survey Collo Perkuatan
Pelaksana | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Progres pekerjaan adalah sebagai berikut :
Dokumentasi Pekerjaan Selesai 100 %
PLN Terintegrasi
BA 100%
Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk |  |  |  | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Eko Budianto |  |  |  | Fajar Dermawan | Alfian Saputra
Waspang Area Jawa Barat |  |  |  | Project Manager
|  |  | PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk |  |  |  | PT. Dayamitra Telekomunikasi
|  |  | Hanafi Nur Arifin |  |  | Bambang Suprayitno
|  |  | Asman Asset Sulawesi & Malut |  |  | Mgr. Planning & PSC Reseller TG

## CLOSING (1) (hidden)
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN 100%
(CLOSING PENDING)
Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
Telah dilaksanakan pekerjaan selesai 100% untuk lokasi sebagai berikut :
Nama Site |  | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Alamat Site |  | : | Desa Gotalamo
No PO |  | : | 4100118118 |  | Tanggal : | 2024-12-18
Pekerjaan |  | : | Survey Collo Perkuatan
Pelaksana |  | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Dokumen pendukung adalah sebagai berikut :
| ü |  | Checklist Closing Pending
Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk | [5 empty] | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Eko Budianto | [5 empty] | Fajar Dermawan
Waspang Area Jawa Barat | [5 empty] | Project Manager
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
Hanafi Nur Arifin
Asman Asset Sulawesi & Malut

## cover depan (1) (hidden)
TELKOMSEL PROJECT
PERKUATAN 2023
PROJECT ID | : | 24IS11C0001
SITE NAME | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
AREA | : | Sulawesi
ALAMAT | : | Desa Gotalamo
KOORDINAT | : | Long | : | 128.2945
|  | Lat | : | 2.0509
TYPE TOWER | : | SST | 70M
SUBCON | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA

## cover samping (1) (hidden)
PROJECT ID :
24IS11C0001
Site Name :
MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
SITE ID
DRB-10-039

## Sheet3 (hidden)
No | Project ID | Site Name PO | Area | Regional | Kota/ Kab | Type | Nilai | Nilai Total Perkuatan | Remarks | GM | Jabatan | Manager | Jabatan | No PO | Tanggal PO
1 | 21TS08B5672 | Combat Tete induk | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 | 68000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
2 | 21TS08B5666 | Combat Sabbang sec 2 | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 | 68000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
3 | 21TS08B5637 | Combat Wawaroda | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 | 68000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
4 | 21TS08B5628 | Combat Bukit Meraka | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 | 68000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
5 | 21MT09B0309 | Combat Moto Tomoni | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 | 25000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
6 | 22TS02B0256 | Combat Lalampu | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 | 25000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
7 | 21TS08B5668 | Combat Pinonobatuan | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 | 25000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
8 | 21TS05B0207 | Combat Non3T Watumena | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 123000000 | 123000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
9 | 21TS07B0008 | Combat Purukan Matungkas | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 20000000 | 20000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
10 | 21MT09B0322 | Combat Walikota tomohhon | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 | 25000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
11 | 21TS08B5657 | Combat Mulaeno | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 | 68000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
12 | 21TS08B5678 | Combat Cruiser Man | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 | 68000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
13 | 21TS08B5653 | Combat Tokaseng | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 43000000 | 43000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
14 | 21TS08B5676 | Combat B2SRSCP ISSU | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 43000000 | 43000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
15 | 21TS0885629 | Combat B2SNEW_LAND | Area IV | Makassar |  |  | 25000000 | 25000000 |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31