## MASTER
MASTER
Project ID | : | 24IS11C0001
Site Name PO | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site Name Tenant | : | MUHAJRIN_MOROTAI_SELATAN
Site ID | : | DRB-10-039
PKS No | : | 091/PM2/A1000000/III/24 | Tanggal : | 2024-03-08
PO No | : | 4100118118 | Tanggal : | 2024-12-18 | Hari : | Rabu
Type Tower/Heigh | : | SST | 70M
Alamat | : | Desa Gotalamo
Koordinat | : | Long | 128.2945
|  | Lat | 2.0509
Pekerjaan | : | Survey Collo Perkuatan
Area | : | Sulawesi
Mitra | : | PT ATMAJAYA ARTHA PERKASA
Nilai Kontrak | : | 10575000
Direktur Teknik | : | Moch Ganafia S.
Project Manager | : | Fajar Dermawan
PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
GM Area IV Pamasuka | : | Rudi Albert
Mgr. Asset Reg Sulawesi & Malut | : | Muhammad Ershad
Asman Asset Sulawesi & Malut | : | Hanafi Nur Arifin
Waspang Area Jawa Barat | : | Eko Budianto

## Check List BAST_1 (hidden)
rev. 03
CHECK LIST BAST PERKUATAN
Project ID |  | :
Site Name |  | :
Site ID |  | :
ATP Date |  | :
NO |  |  | DESCRIPTION | Doc. Type | CHECK |  | REMARK
[5 empty] | Complete | Not Required
1 |  |  | BAST-1 /Penagihan Mitra
| 1 |  | BAST-1 | Original |  |  | 2 rangkap
| 2 |  | BAUT | Original |  |  | 2 rangkap
| 3 |  | BAPWP (Berita Acara Perhitungan Waktu Pekerjaan) + Evidence for reason delay | Original |  |  | 2 rangkap
|  |  | Lampiran SPMK / PO / Risalah Rapat / MOM | Copy
| 5 |  | As Built Bill of Quantity Actual | Original |  |  | 2 rangkap
|  |  | As Built Bill of Quantity Actual + price | Original |  |  | 2 rangkap
| 7 |  | e-COR Print | Copy |  |  | Bila mengalami pekerjaan tambah / Kurang
| 8 |  | Foto Pekerjaan Tambah Kurang | Original |  |  | Bila mengalami pekerjaan tambah / Kurang
| 9 |  | BAPHPP | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | BA Pra- RFI | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | BA RFI | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | BA Closing Pending + foto Closing Pending | Original |  |  | 1 rangkap
Submitted by : |  |  |  |  | Checked by :
Tanggal: |  |  |  |  | Tanggal:
..

## checklist binder (hidden)
CHECK LIST BINDER PERKUATAN
Project ID |  | :
Site Name |  | :
Site ID |  | :
ATP Date |  | :
NO |  |  | DESCRIPTION | Doc. Type | CHECK |  | REMARK
[5 empty] | Complete | Not Yet
1 |  |  | PLANNED DOCUMENT
| 1 |  | SDA Report | copy |  |  | 1 rangkap
| 2 |  | BoQ STR | copy |  |  | 1 rangkap
| 3 |  | APD STR | Original |  |  | 1 rangkap
| 4 |  | Lampiran PO | copy |  |  | 1 rangkap
2 |  |  | PHOTO DOCUMENTATION
| 1 |  | Preparation (sortir & pickup material) | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Sortir & pickup material | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Team & tools | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Foto site, name plate & tower | Original |  |  | 1 rangkap
| 2 |  | Material on site | Original |  |  | 1 rangkap
| 3 |  | Implementation | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Foto vs APD | Original |  |  | 1 rangkap
|  |  | Tes uji tarik (*if any) | Original |  |  | 1 rangkap
| 4 |  | Finishing / Foto vs ABD | Original |  |  | 1 rangkap
| 5 |  | ATP
| 6 |  | BA Closing pending + foto closing pending (*if any)
| 7 |  | As Built Drawing of quantity / Actual
| 8 |  | Vertycality test
5 |  |  | SUPPORTING DOCUMENT
| 1 |  | Certificate Galvanized | Copy |  |  | 1 rangkap
|  |  | Laporan Hasil Pengujian (Pengukuran dimensi,ketebalan) | Original |  |  | 1 rangkap (if as fabricant)
|  |  | NOD | Copy |  |  | 1 rangkap
|  |  | BA Lapangan | Original |  |  | 1 rangkap
Diserahkan oleh: |  |  |  |  | Diterima oleh :
Tanggal: |  |  |  |  | Tanggal:

## Master BAPWP
MASTER BAUT DAN BAPWP
Tanggal PO | : | 2024-12-18
Jangka Waktu Pekerjaan | : | 7 | hari
Keterlambatan | : | 0 | hari

## bast I PO
Ver.03
BERITA ACARA SERAH TERIMA I
Pekerjaan |  |  |  | : |  |  |  | Longitude |  | :
Site Name PO |  |  |  | : |  |  |  | Latitude |  | :
Site Name Tenant |  |  |  | : |  |  |  | Type Shelter |  | : | Outdoor
Project ID |  |  |  | : |  |  |  | Tinggi |  | :
Alamat |  |  |  | : |  |  |  | Type Site / Type Tower |  | :
Nomor BAST :
Pada hari ini .................... Tanggal .............. Bulan ..................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
| 1 | . | Nama |  |  | :
|  |  | Jabatan |  |  | :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(yang selanjutnya disebut “Mitratel”), dan
| 2 | . | Nama |  |  | :
|  |  | Jabatan |  |  | :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(yang selanjutnya disebut “Mitra”)
Berdasarkan :
| 1 | . | Perjanjian Kerja Sama no |  |  | : |  |  |  | Tanggal |  | :
| 2 | . | Purchase Order/PO no |  |  | : |  |  |  | Tanggal |  | :
| 3 | . | Berita Acara Uji Terima no |  |  | : |  |  |  | Tanggal |  | :
Mitratel dan Mitra menyatakan sebagai berikut :
| 1 | . | Mitra telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya dengan baik di lokasi sesuai dengan
Kontrak/PO tersebut diatas.
| 2 | . | Mitratel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dengan ketentuan :
a. Penyelesaian pekerjaan mengalami / tidak mengalami keterlambatan
b. Ketentuan dan syarat-syarat Jaminan Pemeliharaan pekerjaan mengacu pada PKS di atas
c. Apabila Jaminan Pemeliharaan telah habis, kekurangan pekerjaan telah diperbaiki dan hasil pekerjaan
telah berfungsi dengan baik sesuai ketentuan dan syarat-syarat PKS, maka Berita serah
Terima kedua (BAST2) akan diterbitkan oleh Mitratel
| 3 | . | Nilai BAST ini.
[5 empty] | Nilai PO |  | Kerja tambah / kurang | Kerja Implementasi
-
| 4 | . | Mitra Melengkapi foto :
a. Name Plate
b. GPS
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli, diatas materai yang cukup yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

## bapwp (3)
Ver.03
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN WAKTU PEKERJAAN
Pekerjaan |  |  | :
Site Name PO |  |  | :
Site Nmae Tenant |  |  | :
Project ID |  |  | :
[11 empty] | awal | finish | jumlah
[9 empty] | awal pekerjaan |  |  |  |  | hari kalender
Pada hari ini Jumat Tanggal 08 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah | [13 empty] | hari kalender
dilakukan pemeriksaan waktu penyelesaian pekerjaan Pra Implementasi di lokasi seperti disebutkan di atas. | [8 empty] | alasan 1 | NOD | 2021-07-08 | 2021-08-31 |  | hari kalender
[9 empty] | alasan 2 |  |  |  |  | hari kalender
[9 empty] | alasan 3 |  |  |  |  | hari kalender
Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut: | [8 empty] | alasan 4 | waiting atp | 2021-10-06 | 2021-11-11 |  | hari kalender
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SPMK / PO adalah | [5 empty] | : |  | Hari Kalender | alasan 5 | COMCASE | 2021-09-10 | 2021-09-20 |  | hari kalender
| - | Pekerjaan dimulai pada tanggal (Sesuai PO ) |  |  |  | : | 2023-09-01 |  | alasan 6 |  |  |  |  | hari kalender
| - | Pekerjaan harus selesai pada tanggal |  |  |  | : |  |  | alasan 7 |  |  |  |  | hari kalender
| - | Pekerjaan telah diselesaikan sampai tanggal |  |  |  | : | 2023-09-08 |  | alasan 8 |  |  |  |  | hari kalender
Waktu pelaksanaan sebenarnya | [5 empty] | : |  | Hari Kalender | alasan 9 |  |  |  |  | hari kalender
Keterlambatan / Percepatan pekerjaan (A) | [5 empty] | : |  | Hari Kalender | alasan 10 | SLA Binder |  |  |  | hari kalender
hari kalender
Alasan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sbb : | [10 empty] | TOTAL
1 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
2 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
3 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
4 | . |  |  |  |  | : |  | Hari Kalender
Total (B) | [5 empty] | : |  | hari kalender
Secara keseluruhan pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan/percepatan pekerjaan
selama (A + B) ____0____ hari kalender.
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## baut (2)
Ver.03
BERITA ACARA UJI TERIMA
Pekerjaan |  | :
Site Name PO |  | :
Site Name Tenant |  | :
Project ID |  | :
DMT. /BAUT.TS/DV.2/DoP-b1100000/ / 20
Nomor BAUT |  | : |  |  |  |  | /PEM-BAUT/DMT/CC3-F10/OM-RO03/............./20
Pada hari ini Jumat Tanggal 08 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :
| 1 | . | Nama | :
|  |  | Jabatan | :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(yang selanjutnya disebut “Mitratel”); dan
| 2 | . | Nama | :
|  |  | Jabatan | :
| Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama |  |  |  | ( yang selanjutnya disebut "Mitra" )
Berdasarkan :
| 1 | . | Perjanjian Kerja sama no | : | tanggal :
| 2 | . | Purchase Order/PO no | : | tanggal :
Mitratel dan Mitra telah melaksanakan uji terima teknis terhadap Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :
Pekerjaan telah selesai Dengan Catatan / Tanpa Catatan (coretsalahsatu) dengan hasil baik
sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat Kontrak / Purchase Order tersebut di atas dan oleh karenanya
Mitratel menyatakan telah menerima hasil uji teknis sebagaimana tertuang dalam hasil
pemeriksaan terlampir.
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli, untuk kepentingan kedua belah pihak dalam rangka penerbitan
Berita Acara Serah Terima I (BAST-I).
Catatan :

## Sheet1 (hidden)
Site ID Tenant | Site Name Tenant | Site ID Owner | Site Name Owner | Long. S | Lat. (N)2 | KOTA / Kab | Provinsi | Alamat Site | PIC DMT | IDPLN | Pengajuan Jadwal ATP
281885 | MUNJUL_PERMAI3 | M00-BT-86527 | MUNJUL_PERMAI3 | 106.4519 | -6.2864 | tanggerang | BANTEN | JL. MUNJUL ADIYASA RT 04 RW 003 KEL. MUNJUL KEC. CISOKA , TANGERANG | Dwi +62 812-8424-4936) | 566401417358 | 14 Apr 2020
Alfian (+62 813-1468-5644)

## Sheet2 (hidden)
From: jefri.okinaldi@mitratel.co.id [mailto:jefri.okinaldi@mitratel.co.id]
Sent: Tuesday, April 07, 2020 9:51 PM
To: Lucky A. Wibowo <lucky.wibowo@three.co.id>; Yodi Firnando <yodi.firnando@three.co.id>
Cc: 'Matori Yusup' <matori.yusup.ex@huawei.com>; 'Frengky Hutagaol' <frengky.hutagaol.ext@huawei.com>; agus.f@pmt.co.id; aghuz.supriyanto@gmail.com; agus.supriyanto@pmt.co.id; 'Ashrul Sifa (B)' <Ashrul.Sifa1@huawei.com>; 'Doli Indra Fajar Batubara' <doli.batubara.ext@huawei.com>; Sony Wicaksono <sony.wicaksono@three.co.id>; Yose Navirianto <yose.navirianto@three.co.id>; Norman <norman.nd@three.co.id>; Bayu Rendro Tristianto <Bayu.Tristianto@three.co.id>; 'Suseno' <suseno.wahyu@mitratel.co.id>; chairullah.chairul@mitratel.co.id; ''Dodi Ruswandi'' <dodi.ruswandi@mitratel.co.id>; grouppemjabo@mitratel.co.id; gurit.ginrahita@mitratel.co.id; 'dwi.susongko' <dwi.susongko@mitratel.co.id>; wiyanto.91@mitratel.co.id; ary.muharto@mitratel.co.id; 'Prihandani' <prihandani@mitratel.co.id>; 'PRASETYA ARDHANA SARWONO' <prasetya.ardhana@mitratel.co.id>; ajeng.andini@mitratel.co.id; 'Ameline CFL Toruan' <ameline@mitratel.co.id>; dodi.ruswandi@pt-sdm.co.id; 'harrri' <hariyanto.hariyanto.ext@mitratel.co.id>; groupopharjabotabek@mitratel.co.id; 'Ahmad Muhamad' <ahmad.muhamad@mitratel.co.id>; bambang.purnomo@mitratel.co.id; 'Andri Haditama' <andri.haditama@mitratel.co.id>; rahmat.rasyid@mitratel.co.id; permitjabo@mitratel.co.id; niar.adisty@mitratel.co.id; 'Mas Adis' <niaradisty.ext@mitratel.co.id>; 'nida' <nidaul.khusna@mitratel.co.id>; rino.wibowo@pt-sdm.co.id; 'Andri Putra' <andriputra82@gmail.com>; fian@geafsolusi.co.id
Subject: Announce RFI MUNJUL_PERMAI3 / 281885
Importance: High
Kepada Yth.
Bpk. Lucky & Bpk. Yodi
Huawei – H3I Project
Regional Jabodetabek
Hal : Notifikasi RFI & Undangan ATP
Dengan Hormat,
Berikut kami sampaikan Notifikasi RFI, untuk site Berikut :
Site ID Tenant | Site Name Tenant | Site ID Owner | Site Name Owner | Long. S | Lat. (N)2 | KOTA / Kab | Provinsi | Alamat Site | PIC DMT | IDPLN | Pengajuan Jadwal ATP
281885 | MUNJUL_PERMAI3 | M00-BT-86527 | MUNJUL_PERMAI3 | 106.4519 | -6.2864 | tanggerang | BANTEN | JL. MUNJUL ADIYASA RT 04 RW 003 KEL. MUNJUL KEC. CISOKA , TANGERANG | Dwi +62 812-8424-4936) | 566401417358 | 14 Apr 2020
Alfian (+62 813-1468-5644)
Foto dokumentasi RFI terlampiran diatas.
Pemberitahuan Status RFI permanent ini sekaligus sebagai pemberitahuan kesiapan untuk pelaksanaan ATP/ PISM.
Mohon konfirmasi untuk jadwal pelaksanaan ATP yang kami ajukan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiandan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Demikian kami sampaikan
Best RegardS
JEFRI OKINALDI
Regional Jabodetabeb

## eviden (hidden)
1
1
2
P
3
4
5
6
7

## boq price PO
Ver. 2.0
BILL OF QUANTITY DAN HARGA AKTUAL
Site Name PO | :
Site Name Tenant | :
Project ID | :
Regional | :
Pekerjaan | :
Kontrak/PO | :
Mitra | :
|  | Satuan | Harga Satuan | Bill of Quantity PO | Harga PO | Bill of Quantity aktual | Harga Aktual
Pekerjaan standart
|  | LS |  | 1 |  | 1
Pekerjaan non Cover on PO
|  |  |  | BAKP 50% | -
BAST I
Kerja tambah / kurang

## boq actual PO
Ver. 2.0
BILL OF QUANTITY AKTUAL
Site Name PO | :
Site Name Tenant | :
Project ID | :
Regional | :
Pekerjaan | :
Kontrak/PO | :
Mitra | :
|  | Satuan | Bill of Quantity PO | Bill of Quantity aktual
Pekerjaan Standar
|  | LS | 1 | 1
Pekerjaan non standard

## Lampiran tambah kurang (2) (hidden)
BERITA ACARA LAPANGAN PEKERJAAN TAMBAH / KURANG
Project ID |  | :
Site Name |  | :
Pekerjaan |  | :
No PO |  | :
Mitra |  | :
Pada Hari ini ………………….. Tanggal …………bulan ……………………..tahun…………………………..
Kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama |  | : | Alfian Saputra
Jabatan |  | : | Manager Pembangunan
2. Nama |  | : | Ridwan Hidayat
Jabatan |  | : | Area Koordinator
Sehubung dengan informasi yang kami terima yang mengharuskan adanya pekerjaan tambah kurang,
maka dengan ini kami mengajukan berita acara lapangan untuk pekerjaan tersebut.
Adapun pekerjaaan tambah kurang antara lain :
No | Deskription / Work |  |  | Satuan | Volume |  | Selisih Volume | Keterangan
[5 empty] | BOQ PO | BOQ Actual
1 | Instalasi |  |  | LS | 1 | 1
2 | Platform |  |  | LS | 1 | 1
3 | Mounting Antenna |  |  | PCS | 1 | 1
4 | Panel ACPDB & KWH |  |  | LS | 1 | 1
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rankap 2 ( Dua ), dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
Alfian Saputra |  |  |  |  | Ridwan Hidayat
Manager Pembangunan |  |  |  |  | Area Koordinator

## foto addwork (hidden)
FOTO PEKERJAAN
TAMBAH
PROJECT ID | :
NAME SITE | :

## foto addwork 2 (2) (hidden)
FOTO PEKERJAAN
TAMBAH
PROJECT ID | :
NAME SITE | :

## foto addwork 3 (2) (hidden)
FOTO PEKERJAAN
TAMBAH KURANG
PROJECT ID | :
NAME SITE | :

## BAPHPP (1) (hidden)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL
PERKEMBANGAN PEKERJAAN
Pada hari ini …............ Tanggal …............... Bulan …....................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
telah dilaksanakan berita acara pekerjaan Pre RFI untuk sebagai berikut:
Nama Site | :
Alamat Site | :
No PO | :
Pekerjaan | :
Pelaksana | :
Progres Pekerjaan adalah sebagai berikut :
Instalasi Cable Tray
Material On Site
BPUJL
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Project Manager
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
Bambang Suprayitno
Mgr. Planning & PSC Reseller TG

## PRA RFI (1) (hidden)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Pra Ready For Instalation RFI (PRA RFI)
Pada hari ini ….......... Tanggal …................. Bulan ….................. Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
telah dilaksanakan berita acara pekerjaan Pre RFI untuk lokasi sebagai berikut :
Nama Site | :
Alamat Site | :
No PO | :
Pekerjaan | :
Pelaksana | :
Progres Pekerjaan adalah sebagai berikut :
Pondasi BTS
Material On Site
Pendaftaran Pasang Baru dan Jawaban PLN
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
Bambang Suprayitno
Mgr. Planning & PSC Reseller TG

## RFI (1) (hidden)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Ready For Instalation (RFI)
Pada hari ini …........... Tanggal …................ Bulan ….................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
telah dilaksanakan berita acara pekerjaan Pre RFI untuk lokasi sebagai berikut :
Nama Site | :
Alamat Site | :
NO PO | :
Pekerjaan | :
Pelaksana | :
Progres pekerjaan adalah sebagai berikut :
Dokumentasi Pekerjaan Selesai 100 %
PLN Terintegrasi
BA 100%
Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya
PT. Dayamitra Telekomunikasi
Bambang Suprayitno
Mgr. Planning & PSC Reseller TG

## CLOSING (1) (hidden)
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN 100%
(CLOSING PENDING)
Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
Telah dilaksanakan pekerjaan selesai 100% untuk lokasi sebagai berikut :
Nama Site |  | :
Alamat Site |  | :
No PO |  | : |  | Tanggal :
Pekerjaan |  | :
Pelaksana |  | :
Dokumen pendukung adalah sebagai berikut :
| ü |  | Checklist Closing Pending
Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

## cover depan (1) (hidden)
TELKOMSEL PROJECT
PERKUATAN 2023
PROJECT ID | :
SITE NAME | :
AREA | :
ALAMAT | :
KOORDINAT | : | Long | :
|  | Lat | :
TYPE TOWER | :
SUBCON | :

## cover samping (1) (hidden)
PROJECT ID :
Site Name :
SITE ID

## Sheet3 (hidden)
No | Project ID | Site Name PO | Area | Regional | Kota/ Kab | Type | Nilai | Nilai Total Perkuatan | Remarks | GM | Jabatan | Manager | Jabatan | No PO | Tanggal PO
1 | 21TS08B5672 | Combat Tete induk | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21TS08B5666 | Combat Sabbang sec 2 | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21TS08B5637 | Combat Wawaroda | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21TS08B5628 | Combat Bukit Meraka | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21MT09B0309 | Combat Moto Tomoni | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 22TS02B0256 | Combat Lalampu | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21TS08B5668 | Combat Pinonobatuan | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21TS05B0207 | Combat Non3T Watumena | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 123000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21TS07B0008 | Combat Purukan Matungkas | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 20000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21MT09B0322 | Combat Walikota tomohhon | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 25000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
| 21TS08B5657 | Combat Mulaeno | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
12 | 21TS08B5678 | Combat Cruiser Man | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 68000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
13 | 21TS08B5653 | Combat Tokaseng | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 43000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
14 | 21TS08B5676 | Combat B2SRSCP ISSU | Area IV | Makassar |  | Relokasi Combat | 43000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31
15 | 21TS0885629 | Combat B2SNEW_LAND | Area IV | Makassar |  |  | 25000000 |  |  | Hermansyah | GM Area IV Pamasuka | Kurnia Budi | Mgr. Construction & Deployment Reg Sulawesi | 4100096959 | 2022-10-31